## Sheet1
XXX项目管理进度表
编号：
客户名称: xx客户 课题名称: 某测试项目开发 项目编号: OPT-YE-201803-56 责任人: M.Snow | [25 empty] | 课题周期: 2017-08-19
阶段 | 序号 | 内容 | 输出 | 责任人 | START | FINISH | 2017 年 8 月 | [12 empty] | 2017 年 9 月 | [29 empty] | 2017 年 10 月 | [30 empty] | 2017 年 11 月 | [29 empty] | 2017 年 12 月 | [30 empty] | 2018 年 1 月 | [30 empty] | 2018 年 2 月 | [27 empty] | 2018 年 3 月 | [30 empty] | 2018 年 4 月
[7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
M1(项目立项) | 1 | 定位主攻的防爆膜结构 | 《新产品开发申请单》 | M.Snow | 2017-08-21 | 2017-08-24 | bar: 2017 年 8 月 21 to 2017 年 8 月 24
| 2 | 他社品的数据收集和分析 | 《他社品分析评价表》 | M.Snow | 2017-08-25 | 2017-08-26 | bar: 2017 年 8 月 25 to 2017 年 8 月 26
| 3 | 防爆膜用PET膜的性能 | 《产品原材料性能表》 | M.Snow | 2017-08-27 | 2017-08-31 | bar: 2017 年 8 月 27 to 2017 年 8 月 31
| 4 | 防爆膜用离型膜的性能 | 《产品原材料性能表》 | M.Snow | 2017-09-03 | 2017-09-12 | bar: 2017 年 9 月 3 to 2017 年 9 月 12
| 5 | 防爆膜用胶黏剂的性能 | 《产品原材料性能表》 | M.Snow | 2017-09-14 | 2017-09-17 | bar: 2017 年 9 月 14 to 2017 年 9 月 17
M2(实验室设计开发) | 6 | PET光学级透明膜的调查与评估 | 《原材料评价报告》 | M.Snow | 2017-09-04 | 2017-09-12 | bar: 2017 年 9 月 4 to 2017 年 9 月 12
| 7 | PET离型膜的调查与评估 | 《原材料评价报告》 | M.Snow | 2017-09-22 | 2017-09-30 | bar: 2017 年 9 月 22 to 2017 年 9 月 30
| 8 | OCA胶黏剂的调查与评估 | 《胶黏剂评价报告》 | M.Snow | 2017-10-02 | 2017-10-12 | bar: 2017 年 10 月 2 to 2017 年 10 月 12
| 9 | 产品设计 | 《实验计划书》 | M.Snow | 2017-10-14 | 2017-10-18 | bar: 2017 年 10 月 14 to 2017 年 10 月 18
| 10 | 配方开发验证实验 | 《开发实验报告》 | M.Snow | 2017-10-20 | 2017-10-26 | bar: 2017 年 10 月 20 to 2017 年 10 月 26
M3(中试实验) | 11 | 结构、配比的探讨和最终确认 | 《中试单》 | M.Snow | 2017-08-21 | 2017-09-12 | bar: 2017 年 8 月 21 to 2017 年 9 月 12
| 12 | 中试样品完成 | 《中试单》、《试制总结》 | M.Snow | 2017-10-11 | 2017-10-12 | bar: 2017 年 10 月 11 to 2017 年 10 月 12
| 13 | 中试样品检测 | 《中试实验报告》 | M.Snow | 2017-10-15 | 2017-10-19 | bar: 2017 年 10 月 15 to 2017 年 10 月 19
| 14 | 中试样品总结 | 《试制总结》 | M.Snow | 2017-10-21 | 2017-10-30 | bar: 2017 年 10 月 21 to 2017 年 10 月 30
| 15 | 相关资料完成 | 报告、TDS、MSDS等 | M.Snow | 2017-11-09 | 2017-11-12 | bar: 2017 年 11 月 9 to 2017 年 11 月 12
M4(客户评估) | 16 | 中试品 |  | M.Snow | 2017-11-15 | 2017-11-18 | bar: 2017 年 11 月 15 to 2017 年 11 月 18
| 17 | 大试品 |  | M.Snow | 2017-11-21 | 2017-11-27 | bar: 2017 年 11 月 21 to 2017 年 11 月 27
M5(大试试制) | 18 | 第一次试制 | 《试制总结》 | M.Snow | 2017-08-28 | 2017-12-12 | bar: 2017 年 8 月 28 to 2017 年 12 月 12
| 19 | 第二次试制 | 《试制总结》 | M.Snow | 2017-12-16 | 2018-04-12 | bar: 2017 年 12 月 16 to 2018 年 4 月 12
|  | 编制: |  | 核准: